# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

# "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ З ПЕРЕРОБКИ ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

## ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова комітету з конкурсних торгів

Філії Управління з переробки газу та газового конденсату

ПАТ “Укргазвидобування”

______________ /Р.С.Дойков/

«____» ______________ 2016 р.

Протокол № б/н.

від «21» червня 2016 р.

# ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

# №УПГГК16(П)-100 від 21.06.2016 р.

# 33.19.1- Ремонтування іншого устатковання (Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. . Пуско-налагоджувальні роботи).

Секретар К.К.Т.                              /______________/_______________

Відповідальний підрозділ             /______________/_______________

ВЗМТРРіП                                      /______________/_______________

Відповідальний закупник              /______________/_______________

с. Базилівщина, 2016 р.

Розділ 1. Загальні положення.

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі:

Документація процедури закупівлі (далі - ДПЗ) розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», в редакції чинній на дату затвердження цієї документації (надалі –Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі:

2.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" Філія Управління з переробки газу та газового конденсату.

2.2. Місцезнаходження: Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420.

2.3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

Відділ забезпечення процедур закупівель товарів, робіт та послуг; Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420; тел/факс: (0532)51-50-24, e-mail: tender3@upggk.poltava.ua.

Представник Замовника уповноважений здійснювати зв’язок з учасниками з питань технічної частини документації процедури закупівлі:

Баршак Олександр Леонідович; начальник ВКБ УПГГК; Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420; тел./факс (0532) 51-50-94.

3. Інформація про предмет закупівлі:

# Найменування предмета закупівлі: Ремонтування іншого устатковання (Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. . Пуско-налагоджувальні роботи).

Вид предмета закупівлі: пуско-налагоджувальні роботи.

Місце надання послуг/виконання робіт: ШВПГКН (смт. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області, 64220) (детальніше в Додатку №2).

Кількість (обсяг) надання послуг/виконання робіт: згідно Додатку №2.

Строк надання послуг/виконання: не пізніше 15.09.2016 р.

4. Процедура закупівлі: запит пропозицій в два етапи.

5. Недискримінація учасників:

5.1.Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедура закупівель на рівних умовах.

Замовник забезпечує вільний доступ усім Учасникам до інформації про закупівлю, передбачену Порядком.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі:

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції процедури закупівлі:

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською та/або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській мові або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі.

- Надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі та внесення змін до неї:

Учасник, має право не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі.

- Оформлення пропозиції процедури закупівлі:

  - Учасник закупівлі здійснює підготовку заявки відповідно до вимог та за умовами, вказаними в документації про закупівлю.

  - Учасник закупівлі подає заявку в письмовій формі в запечатаному конверті. Окремі частини заявки (кваліфікаційна пропозиція і цінова пропозиція) запечатуються в різні внутрішні конверти (пакети, ящики тощо).

Кваліфікаційна пропозиція має бути прошита, пронумерована на усіх заповнених сторінках та скріплена власноручним підписом уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитком його печатки*.

Цінова пропозиція має бути прошита (в разі коли вона подається на декількох сторінках), пронумерована на усіх заповнених сторінках та скріплена власноручним підписом уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитком його печатки*.

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами заявки зазначаються:

- Номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

- Предмет запиту пропозицій;

- Найменування (Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" Філія Управління з переробки газу та газового конденсату) та адресу замовника (Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420);

- Найменування та адресу учасника;

- Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

  - Якщо та чи інша частина заявки складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

  - Внутрішні конверти повинні бути надійно запечатані в зовнішній конверт (пакет, ящик тощо). На зовнішньому конверті зазначаються:

- Номер запиту пропозицій за даними офіційного сайту;

- Предмет запиту пропозицій;

- Найменування (Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" Філія Управління з переробки газу та газового конденсату) та адресу замовника (Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420);

- Повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридичну адресу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронну адресу, П.І.Б. керівника підприємства;

- Слова «Не розкривати до ____ годин ____ хвилин дд.мм.рррр.», де вказуються час та дата закінчення терміну подачі заявки.

  - У разі, коли Учасник змінює або відкликає заявку зовнішній конверт маркується «зміна заявки» або «відкликання заявки» відповідно.

  - Конверти, в яких подається заявка, підлягають ретельному запечатуванню з метою забезпечення збереження заявки та мають містити у місцях склеювання відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

  - Одночасно із заявкою, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин заявки на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину заявки учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

  - До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі PortableDocumentFormat (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії заявки, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

  - Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини заявки, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

  - До складу однієї електронної копії частини заявки повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, заявка такого Учасника може бути відхилена.

  - Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин заявки Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

  - Учасник по одному лоту може подати тільки одну заявку. При отриманні більше однієї заявки від одного учасника закупівлі по одному лоту всі заявки такого Учасника підлягають відхиленню.

  - Учасники закупівлі повинні забезпечити доставку заявок за адресою замовника, у робочий час, не пізніше дати та часу закінчення подачі заявок, зазначених у документації про закупівлю.

  - Реєстрація кожного з конвертів, що надійшли, здійснюється уповноваженою особою Замовника шляхом занесення до реєстру отриманих пропозицій із зазначенням дати і часу надходження конверта.

  - Замовник, а також Учасники закупівлі, що подали заявки, зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей, що містяться в таких заявках, до закінчення процедури розкриття конвертів. Особи, які здійснюють зберігання конвертів із заявками, не вправі допускати пошкодження таких конвертів до моменту їх розкриття.

  - Заявки приймаються до терміну, вказаного в оголошенні (у тому числі з урахуванням зміни сповіщення, якщо така зміна здійснювалася).

  - Якщо Учасник закупівлі представив свою заявку із запізненням, вона не приймається.

  - Якщо Замовник продовжує термін подачі заявок (відповідно до п.16.2 Порядку), то учасник закупівлі, що вже подав заявку, має право прийняти будь-яке з таких рішень:

- відкликати подану заявку;

- не відкликати подану заявку, продовживши при цьому термін її дії на відповідний період часу і змінивши її (при бажанні);

- не відкликати подану заявку і не змінювати термін її дії, при цьому заявка втрачає свою чинність у початково встановлений в ній термін. При цьому комітет з конкурсних торгів не вправі відхилити заявку на підставі невідповідності терміну дії заявки знову встановленому, якщо протягом початково встановленого терміну дії заявки замовник встигає вибрати переможця.

  - Продовження терміну дії заявки здійснюється шляхом надіслання Учасником що її подав листа про її продовження. При цьому такий Учасник повинен надати нове забезпечення виконання зобов'язань Учасника закупівлі з продовженим терміном дії, якщо раніше таке забезпечення надавалося у формі банківської гарантії та термін дії раніше поданій такої банківської гарантії менше продовженого терміну дії заявки.

  - Усі заповнені сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* (крім оригіналів документів, виданих іншими установами, організаціями та нотаріально засвідчених копій).

  - Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника:

2.1. Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

2.1.1. Кваліфікаційна пропозиція повинна містити:

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції процедури закупівлі;

- документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції процедури закупівлі (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- Анкету контрагента згідно Додатку №6 цієї документації (підписану уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі та засвідчену відбитком його печатки*);

- Антикорупційне застереження згідно Додатку №7 цієї документації (підписаний уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі та засвідчений відбитком його печатки*);

- інформацію про відповідність пропозиції Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам та основним умовам, які будуть включені до договору про закупівлю згідно форми та даних (параметрів) Додатку№2 цієї документації (підписаний уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі та засвідчений відбитком його печатки*);

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно Додатку №1 цієї документації;

- Реєстр документів складений в довільній формі, який повинен бути першим аркушем у кваліфікаційній пропозиції та містити весь перелік документів поданих в складі кваліфікаційної пропозиції, крім того послідовність документів у пропозиції повинна відповідати послідовності наведеній в Реєстрі;

-   ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно Додатку №11 цієї документації (підписану уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі та засвідчену відбитком його печатки*).

- інші документи, які вимагаються Замовником згідно цієї документації процедури закупівлі (крім документів цінової пропозиції).

2.1.2. Цінова пропозиція повинна містити:

- пропозицію складена за формою згідно Додатку №3 цієї документації.

- інші документи, які вимагаються Замовником згідно цієї документації процедури закупівлі для подання в складі цінової пропозиції.

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі:

- розмір забезпечення пропозиції процедури закупівлі: не вимагається;

- вид забезпечення пропозиції процедури закупівлі: -;

- строк дії забезпечення пропозиції процедури закупівлі: -.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі:

4.1. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі не повертається Замовником у разі:

- непідписання Учасником, що став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю до укладання договору, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією процедури закупівлі.

4.2. Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції процедури закупівлі учаснику протягом десяти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції процедури закупівлі, зазначеного у документації процедури закупівлі;

- укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем процедури закупівлі;

- відкликання пропозиції процедури закупівлі до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції процедури закупівлі;

- за письмовою вимогою Учасника, за рішенням Замовника.

4.3. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції процедури закупівлі (у разі, якщо вони не повертаються Учаснику), залишаються на рахунку Замовника.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними:

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників:

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в Додатку №1 цієї документації.

Форми та спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам до Учасників, зазначені в Додатку №1 цієї документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена в Додатку №2 цієї документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі:

Не виділяються.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником:

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію процедури закупівлі до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються, у разі якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій процедури закупівлі:

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або поштою.

- місце подання пропозицій процедури закупівлі: с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська область, вул. Польова, 6, Відділ забезпечення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, 39420.

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): 07.07.2016 р. до 09 годин 00 хвилин.

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

При поданні пропозиції особисто Учасник (представник Учасника) повинен пред’явити представникам Замовника оригінал документу (довіреність, наказ, тощо), яким він уповноважується на подання пропозиції Учасника, та оригінал документу, що посвідчує особу Учасника (представника Учасника).

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська область, вул. Польова, 6, Зал нарад, 39420.

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 07.07.2016 р. 10:00 год.

Розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій проводиться Замовником у два етапи. На першому етапі – відбіркова стадія закупівлі - проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників. На другому етапі – оціночна стадія закупівлі – проводиться розкриття конвертів із ціновою пропозицією Учасників, що рішенням комітету з конкурсних торгів, допущені до оціночної стадії.

За результатами розкриття конвертів із заявками формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані, відкликані, змінені заявки, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація.

Цінові пропозиції Учасників, яким рішенням комітету з конкурсних торгів відмовлено в допуску до оціночної стадії, розкриттю не підлягають.

У рамках відбіркової стадії Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю. Мета відбіркової стадії - допуск до подальшої участі в закупівлі заявок, що відповідають вимогам документації і відхилення інших, як неприйнятних.

Відбіркова стадія повинна бути завершена протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання заявки чи іншого вказаного у повідомленні та документації терміну. Термін проведення розгляду заявок на відбірковій стадії може бути продовжений на термін не більше ніж на 10 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду заявок оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

За підсумками відбіркової стадії комітет з конкурсних торгів на своєму засіданні у відношенні кожного Учасника приймає рішення про допуск до подальшої участі в закупівлі або про відмову в допуску відповідно до критеріїв попереднього кваліфікаційного відбору. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється відповідним протоколом.

3. Місце, дата та час розкриття цінових пропозицій процедури закупівлі на ІІ-му етапі:

- місце розкриття цінових пропозицій процедури закупівлі: с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська область, вул. Польова, 6, Зал нарад, 39420.

- дата та орієнтовний час розкриття цінових пропозицій процедури закупівлі: після прийняття рішення комітету з конкурсних торгів про допуск до подальшої участі в закупівлі або про відмову в допуску по всіх учасникам, що подали свої пропозиції на участь в процедурі закупівлі.

4. Оціночна стадія:

При проведенні оціночної стадії комітет з конкурсних торгів оцінює і співставляє цінові частини заявок допущених Учасників.

Оціночна стадія повинна бути завершена протягом 10 робочих днів після підведення підсумків відбіркової стадії. Термін проведення оціночної стадії може бути продовжений не більше ніж на 5 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду заявок оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.

За результатами зіставлення цінових частин заявок комітет з конкурсних торгів приймає одне з таких рішень:

- про проведення комерційних переговорів;

- про вибір переможця.

5. Комерційні переговори:

5.1. Комерційні переговори можуть бути проведені за рішенням комітету з конкурсних торгів. Інформація щодо можливості проведення комерційних переговорів повинна бути зазначена в документації про закупівлю.

5.2. Рішення про проведення комерційних переговорів приймається комітетом з конкурсних торгів та оформляється протоколом.

5.3. Інформація про проведення комерційних переговорів доводиться до відома Учасників закупівлі.

5.4. Комерційні переговори проводяться у заочній формі з розсиланням повідомлення Учасникам.

5.5. У комерційних переговорах мають право брати участь всі Учасники, що пройшли відбіркову стадію. Учасник має право не брати участь у комерційних переговорах, тоді його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Пропозиції Учасника щодо погіршення первинно поданих пропозицій не розглядаються, такий Учасник вважається таким, що не брав участь у комерційних переговорах, при цьому його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Комерційні переговори можуть проводитись більше одного разу за рішенням комітету з конкурсних торгів відповідно до його компетенції.

5.6. При проведенні комерційних переговорів за рішенням комітету з конкурсних торгів Учасникам закупівлі може бути надана можливість поліпшення наступних умов заявки:

- зниження ціни;

- зменшення термінів поставки продукції/надання послуг/виконання робіт;

- поліпшення умов оплати.

5.7. Умови, що пропонуються Замовником є без винятку однакові для всіх Учасників, що пройшли відбіркову стадію.

5.8. Повідомлення про проведення комерційних переговорів направляється в сканованому вигляді факсом або електронною поштою на адресу Учасника з обов’язковим отриманням повідомлення про доставку. У разі неотримання повідомлення про доставку, повідомлення про комерційні переговори направляється повторно.

5.9. При проведенні комерційних переговорів Учасники закупівлі, до встановленого організатором закупівлі терміну, представляють особисто або через свого уповноваженого представника у письмовій формі в порядку, встановленому для подачі заявок на участь в закупівлі документи, що визначають змінені умови заявки на участь у процедурі закупівлі. Учасник вправі відкликати подану пропозицію з новими умовами в будь-який час до моменту початку розкриття конвертів з пропозиціями нових умов.

5.10. Розкриття конвертів по комерційним переговорам проводиться в порядку, передбаченому для процедури розкриття конвертів, що надійшли на процедуру закупівлі. За результатами проведення процедури розкриття конвертів формується протокол, в який вноситься інформація про основні параметри зміненої заявки.

5.11. Якщо комітет приймає рішення про повторне проведення комерційних переговорів, Учасникам розсилаються повторні повідомлення.

5.12. Строк проведення комерційних переговорів визначається комітетом з конкурсних торгів, але не повинен бути менше, ніж 3 робочих дні та не більше, ніж 10 робочих днів.

Розділ 5. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та визначення переможця.

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції:

1.1. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі, або факту зазначення у пропозиції процедури закупівлі будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

1.2. Вибір переможця закупівлі здійснюється на засіданні комітету з конкурсних торгів після проведення оціночної стадії або комерційних переговорів (якщо проводилась/ись) з урахуванням її /їх результатів.

При аналізі цінових параметрів пропозицій процедури закупівлі розглядається ціна з ПДВ при рівному статусі платників податків Учасників або без ПДВ при різному статусі платників податків.

1.3. Комітет з конкурсних торгів на тому ж засіданні визнає переможцем закупівлі Учасника, який запропонував найбільш економічно вигідні умови виконання договору.

1.4. Результати процедури закупівлі оприлюднюються Замовником згідно вимог Порядку.

2. Відхилення пропозицій закупівлі:

2.1. Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі, якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, у тому числі за технічними та якісними характеристикам предмету закупівлі (лоту), встановленим документацією процедури закупівлі;

- пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

- Учасник надав письмову відмову від участі у процедурі закупівлі;

- пропозиція процедури закупівлі подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- якщо після II етапу Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.

3. Відміна Замовником закупівлі:

3.1. Замовник відміняє закупівлю у разі:

- відсутності фінансування чи втрати потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у процедурі закупівлі менше двох пропозицій;

- найменша ціна, що запропонована Учасником процедури закупівлі, перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

-якщо до II етапу, після І етапу(кваліфікації/відбіркової стадії) допущено менше ніж два Учасника;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

- не укладання договору за результатами процедури закупівлі.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

4. Інша інформація:

4.1. Ціни пропозицій процедури закупівлі повинні бути вказані з урахуванням вимог, визначених в п. 6 розділу 1 та Додатку №5 цієї документації процедури закупівлі.

4.2. Конверти (пакети, ящики, тощо) на лицьовій стороні повинні бути засвідчені власноручним підписом та печаткою* Учасника.

4.3. Інформування Учасників під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронній формі на веб-сайті Замовника.

4.4. Звернення Учасника щодо процедури закупівлі надається в письмовій формі.

4.5. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та вимог документації процедури закупівлі з боку Учасників, які ознайомилися з цією документацією, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору:

1.1. Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником пропозицію, якого було акцептовано, не пізніше 20-ти робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю:

2.1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Порядком. Типовий договір про закупівлю затверджується Замовником.

2.2. Істотні умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції процедури закупівлі, у тому числі ціни за одиницю товару, переможця процедури закупівлі. Зміни та доповнення до договору вносяться відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Проект договору наведений в Додатку №4 цієї документації.

2.4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник за згодою Замовника вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю:

3.1. У разі ухилення переможця закупівлі від укладення договору Замовник має право:

- укласти договір з іншим Учасником, що зайняв наступне місце у разі, якщо зазначене право було передбачено в документації про закупівлю, а також провести комерційні переговори з ним щодо зменшення ціни його заявки. Таке рішення оформляється протоколом, із зазначенням найменування нового переможця (переможців) закупівлі, із зазначенням обсягу, ціни продукції, що закуповується, термінів виконання договору;

- відмовитись від укладення договору і припинити процедуру закупівлі.

- провести повторну процедуру закупівлі.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю: Не вимагається.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору:

5.1. При укладанні договору (до його підписання) Учасник-переможець повинен надати завірені на кожній заповненій сторінці власноручним підписом уповноваженої особи переможця та його печаткою* копії наступних документів:

а) статут (положення), засновницький/установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання);

б) документ, який підтверджує реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);;

в) документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г) витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д) довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е) баланс підприємства за останній звітний період;

ж) дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з) довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і) довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

к) довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

л) довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м) довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

5.2. Відмова від надання вищевказаних документів та/або несвоєчасне їх надання Замовнику буде вважатися безпідставною відмовою від підписання договору.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

7.1. Комітет з конкурсних торгів веде реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням комітету з конкурсних торгів.

7.2. Відомості до реєстру недобросовісних учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника.

7.3. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав;

- вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

-надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію;

- допустили порушення обов’язків, згідно з укладеними Договорами.

_________________________________________________________________________________________

*- для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність без печатки відповідно до чинного законодавства та фізичних осіб лише підписом з наданням копії паспорту.

Додаток №1:

Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження

| № п/п | Критерії | Шкала оцінки кандидата |  | Можливі відповіді потенційного контрагента | Підтверджуючі документи, що надає кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показник (значення) критерія | Показник (значення) критерія |  |  |
|  |  | Можлива оцінка кандидата | Можлива оцінка кандидата |  |  |
| 1 | Відповідність учасника вимогам які пред’являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, відповідно до чинного Законодавства. | Наявність або гарантоване отримання в узгодженні терміни | Відсутність | Так, надані підтверджуючі документи/ні | Копії установчих документів Учасника (перелік): - Статут; - установчий договір про діяльність засновників по створенню підприємства, установи (якщо в статуті не зазначено засновників і їх частка в уставному фонді); - витяг з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій (для акціонерних товариств). - копія витягу з реєстру платників ПДВ чи витягу з реєстру платників єдиного податку (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника; - копія протоколу рішення засновників про призначення керівника; - копія наказу про призначення керівника; - копія паспорту керівника (стор.1-3); - інформація у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносилась до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 2 | Не проведення у відношенні учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкротом і про відкриття справи про банкрутство | Відсутність рішення відповідних органів | Наявність рішення відповідних органів | Ні, надано письмове підтвердження/так | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 3 | Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) | Відсутність простроченої заборгованості | Наявність простроченої заборгованості | Довідка і гарантійний лист (в разі необхідності) | Довідка податкового органу або її завірена підписом та печаткою Учасника копія про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсна на момент розкриття пропозицій. У разі наявності такої заборгованості, Учасник додатково надає гарантійний лист щодо погашення її до моменту акцепту його пропозиції, з відповідним подальшим наданням нової довідки. |
|  |  | Кваліфікований безумовно | Кваліфікований при умові виконання додаткових заходів |  |  |
| 4 | Наявність досвіду виконання аналогічних договорів | Більше 1 року впродовж останніх 3-х років | Менше 1 року впродовж останніх 3-х років | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника згідно Додатку №8 цієї документації «Відомості про досвід виконання аналогічних договорів», де описується досвід виконання аналогічних робіт (послуг) за останні 3 роки. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту | Дискваліфікований |  |  |
| 5 | Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку ПАТ «Укргазвидобування» | Відсутність | Наявність | Відсутнє, надане письмове підтвердження/так | Лист за підписом керівника на бланку Учасника про наявність або відсутність неврегульованих претензій між Учасником та ПАТ «Укргазвидобування». В разі наявності неврегульованих претензій в листі зазначається їх перелік. |
|  |  | Кваліфікований безумовно | Дискваліфікований, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів. |  |  |
| 6 | Гарантія можливості проведення аудиту кандидата на відповідність наданим даним. | Надана | Не надана | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 7 | Наявність атестованого (сертифікованого) персоналу, необхідного по рівню кваліфікації та достатнього по кількості (за необхідності атестації, сертифікації) | Наявність | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника, згідно Додатку №9 цієї документації «Відомості про кадрові ресурси». |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 8 | Наявність машин, механізмів та обладнання у кількості, необхідному та достатньому для виконання робіт, надання послуг | Наявність або гарантія забезпечення в узгоджені терміни | Відсутність | Так, надано письмове підтвердження/ні | Довідка за підписом керівника на бланку Учасника, згідно Додатку №10 цієї документації «Відомості про матеріально-технічні ресурси» про наявність машин, механізмів та обладнання, необхідних для виконання договору. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| Додаткові критерії |  |  |  |  |  |
| 1 | Наявність відповідних дозвільних документів | Наявність | Відсутність | Так, надані підтверджуючі документи/ні | Копії завірені підписом та печаткою Учасника: - Дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України України або іншого уповноваженого державного органу (з усіма додатками на виконання: «налагодження обладнання, пов’язаного з використанням, виготовленням, преробкою, зберіганням та транспортуванням небезпечних або шкідливих речовин»; - Сертифікату на систему менеджменту якості за стандартами ISO 9001 стосовно діяльності - інжинірінгу та монтажу машин та устатковання. - Сертифікат системи охорони праці та безпеки здоров'я OHSAS 18001 стосовно діяльності інжинірингу при будівництві модернізації , реконструкції та технічного переозброєння підприємств нафтогазовидобувної та нафтопереробної промисловості. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові проведення аудиту, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |
| 2 | Надання гарантії на надані послуги | 12 місяців і більше | Менше 12 місяців | Так, надано письмове підтвердження/ні | Лист за підписом керівника на бланку Учасника. |
|  |  | Кваліфікований безумовно, кваліфікований при умові виконання додаткових заходів | Дискваліфікований |  |  |

Примітки:

а) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційної пропозиції;

б) для Учасника нерезидента вищевказані відомості подаються з документами, форма яких офіційно прийнята в країні реєстрації Учасника. Такі документи подаються разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову.

в) оригінали документів, видані іноземними органами державної влади, які надаються в складі пропозиції Учасника, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську або російську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений).

г) для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність без печатки відповідно до чинного законодавства та фізичних осіб лише підписом з наданням копії паспорту.

Додаток №2:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

- Виконавець має надати Замовнику послуги з «Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи» в наступному обсязі:

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приймання виконаних монтажних робіт для проведення пусконалагоджувальних робіт |  |  |  |
| 1.1 | Перевірка зовнішнім оглядом стану змонтованого технологічного обладнання та трубопроводів установки з метою визначення готовності до проведення підготовчих і пусконалагоджувальних робіт, а також з метою виявлення видимих пошкоджень і дефектів обладнання, трубопроводів та арматури | шт | 1 |  |
| 1.2 | Перевірка наявності на трубопроводах та відповідності проекту розташування врізок (бобишок) для установки приладів КВПіА, згідно проекту | шт | 1 |  |
| 1.3 | Перевірка наявності та якості монтажу нерухомих опор трубопроводів згідно з вимогами проекту | шт | 1 |  |
| 1.4 | Перевірка відсутності зазорів між рухомими опорами трубопроводів і несучими металоконструкціями | шт | 1 |  |
| 1.5 | Перевірка відсутності тупикових ділянок і «мішків» на трубопроводах | шт | 1 |  |
| 1.6 | Перевірка наявності врізок повітряників (дренажів) в крайніх верхніх (нижніх) точках трубопроводів | шт | 1 |  |
| 1.7 | Перевірка відсутності натягів у вузлах кріплення трубопроводів до штуцерів насосного обладнання | шт | 1 |  |
| 1.8 | Перевірка центрування насосного устаткування насосного обладнання | шт | 1 |  |
| 1.9 | Перевірка наявності можливості підготовки технологічного обладнання до пуску | шт | 1 |  |
| 1.10 | Перевірка проведення тарування запобіжних клапанів на установці тиску згідно проекту | шт | 1 |  |
| 1.11 | Складання (при необхідності) актів на виявлені дефекти, переліків неякісно виконаних робіт і підготовка технічних рішень щодо усунення виявлених дефектів, порушень і невідповідностей. | комплект | 1 |  |
| 2 | Розробка організаційно-технічної, експлуатаційно-технічної, пускової документації |  |  |  |
| 2.1 | Розробка організаційно-технічної документації |  |  |  |
| 2.1.1 | Розробка графіку виконання підготовчих і пусконалагоджувальних робіт | шт | 1 |  |
| 2.1.2 | Розробка комплексної програми поетапного пуску об’єкта, з урахуванням технологічної послідовності | шт | 1 |  |
| 2.2 | Розробка експлуатаційно-технічної документації |  |  |  |
| 2.2.1 | Розробка режимної карти | шт | 1 |  |
| 2.2.2 | Розробка інструкції з безпечної експлуатації | шт | 1 |  |
| 2.3 | Розробка пускової документації |  |  |  |
| 2.3.1 | Розробка схем і програм продувки обладнання і трубопроводів | комплект | 1 |  |
| 2.3.2 | Розробка схем і програм промивки обладнання і трубопроводів | комплект | 1 |  |
| 2.3.3 | Розробка схем і програм індивідуальних випробувань і повузлової обкатки обладнання і трубопроводів | комплект | 1 |  |
| 2.3.4 | Розробка інструкції з пуску устаткування блоку гідроочистки дизпалива | шт | 1 |  |
| 2.3.5 | Розробка програм додаткових випробувань на щільність (герметичність) | комплект | 1 |  |
| 2.3.6 | Розробка програм і схем інертизації системи перед пуском | комплект | 1 |  |
| 2.3.7 | Розробка схем встановлення заглушок (схем відключення) при постадійному пуску | комплект | 1 |  |
| 2.3.8 | Розробка переліку додаткового обладнання, матеріалів, врізок і пристосувань, необхідних для проведення ПНР | шт | 1 |  |
| 2.3.9 | Розробка програми прийому робочих середовищ та енергоресурсів | шт | 1 |  |
| 2.3.10 | Розробка графіку проведення аналітичного контролю на час пуску | шт | 1 |  |
| 3 | Керівництво при проведенні підготовчих робіт |  |  |  |
| 3.1 | прийманням індивідуальних випробувань систем, обладнання, технічних пристроїв і арматури | шт | 1 |  |
| 3.2 | прийманням випробувань обладнання і трубопроводів на щільність (герметичність) | шт | 1 |  |
| 3.3 | проведенням продувки обладнання і трубопроводів | шт | 1 |  |
| 3.4 | проведенням промивки обладнання і трубопроводів | шт | 1 |  |
| 3.5 | підготовкою до проведення і повузловою обкаткою насосного обладнання на інертних і робочих середовищах | шт | 1 |  |
| 3.6 | перевіркою готовності систем забезпечення роботи установки гідроочистки дизпалива до проведення пусконалагоджувальних робіт, в т.ч. засобів зв'язку, сигналізації, пожежогасіння, наявності навченого персоналу Замовника | шт | 1 |  |
| 3.7 | перевіркою роботи КВП і А | шт | 1 |  |
| 3.8 | перевіркою системи ПАЗ | шт | 1 |  |
| 3.9 | Супровід при завантаженні каталізатора, інертних шарів в реактор | шт | 1 |  |
| 3.10 | Проведення пусконалогоджувальних робіт 2 (двох) насосних агрегатів SUNDYNE LMV-311Z |  |  |  |
| 3.10.1 | Перевірка відсутності натягів в вузлах кріплення трубопроводів до штуцерів корпусів насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.2 | Перевірка центрування валів електродвигунів і насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.3 | Перевірка готовності до роботи систем змащування і охолодження | шт | 1 |  |
| 3.10.4 | Перевірка заправки насосів мастильними та ущільнювальними рідинами | шт | 1 |  |
| 3.10.5 | Перевірка наявності тимчасових фільтрів на всмоктувальних трубопроводах | шт | 1 |  |
| 3.10.6 | Перевірка наявності, підключення та включення в роботу приладів КВП і А | шт | 1 |  |
| 3.10.7 | Перевірка наявності в необхідній кількості обкаточних середовищ і готовності технологічного контуру до проведення випробування насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.8 | Перевірка виконання всіх підготовчих процедур, передбачених паспортом заводу-виготовлювача насоса | шт | 1 |  |
| 3.10.9 | Контроль проведення індивідуальних випробувань насосного обладнання та приймання результатів індивідуальних випробувань на нейтральних середовищах |  |  |  |
| 3.10.9.1 | Перевірка відсутності сторонніх шумів при роботі насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.2 | Перевірка відповідності робочих характеристик насосів - паспортними даними | шт | 1 |  |
| 3.10.9.3 | Контроль температури і вібрації підшипникових вузлів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.4 | Контроль відсутності витоків перекачуваних середовищ у вузлах ущільнення валів, фланцевих з'єднаннях, місцях встановлення датчиків КВП, по корпусу насосних агрегатів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.5 | Контроль струмового навантаження електродвигуна в період обкатки насосних агрегатів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.6 | Фіксація робочих характеристик насосів на момент закінчення випробувань, оформлення актів індивідуальних випробувань | шт | 1 |  |
| 4 | Керівництво при проведенні пусконалагоджувальних робіт |  |  |  |
| 4.1 | Випробування обладнання на робочих або інертних середовищах |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведення налагодження і регулювання подачі енергоресурсів та інертних середовищ на окремі блоки з наладкою циркуляції | шт | 1 |  |
| 4.1.2 | Проведення перевірки роботи основного і резервного устаткування, а також запірної, регулюючої арматури та виконавчих механізмів в ручному режимі | шт | 1 |  |
| 4.1.3 | Створення робочого тиску (розрідження) і перевірка ступеня надійності утримання робочих параметрів | шт | 1 |  |
| 4.1.4 | Налагодження і регулювання технологічних потоків з перевіркою роботи обладнання, систем контролю і сигналізації граничних значень технологічних параметрів, їх регулювання для всіх апаратів та комунікацій | шт | 1 |  |
| 4.1.5 | Перевірка синхронної однозначності показань приладів різних рівнів (устаткування-місцевий щит-операторна) | шт | 1 |  |
| 4.2 | Комплексне випробування обладнання на робочих середовищах |  |  |  |
| 4.2.1 | Налаштування, регулювання і налагодження технологічного процесу окремих стадій в комплексі з системами управління, суміжними стадіями, синхронізація роботи устаткування і систем автоматизації | шт | 1 |  |
| 4.2.2 | Виявлення неполадок і дефектів і контроль за їх усуненням | шт | 1 |  |
| 4.2.3 | Прийом на установку робочих середовищ | шт | 1 |  |
| 4.2.4 | Відпрацювання і стабілізація технологічного режиму, аналіз якісних показників продукції з виведенням процесу на можливі (проектні, оптимальні) параметри | шт | 1 |  |
| 4.2.5 | Напрацювання дослідних партій продукту і виведення процесу на стійкий технологічний режим | шт | 1 |  |
| 4.2.6 | Аналіз роботи установки під час комплексного випробування і налагодження; виявлення дефектів; підготовка переліку зауважень і технічних рішень, спрямованих на їх усунення | шт | 1 |  |
| 4.2.7 | Пуск установки і керівництво веденням технологічного процесу при проведенні промислових випробувань протягом 72 годин безперервної роботи на стійкому режимі, з оформленням акту про закінчення комплексного випробування | шт | 1 |  |
| 5 | Проведення навчання експлуатаційного персоналу з підготовкою до здачі іспиту на допуск до самостійної роботи |  |  |  |
| 5.1 | Розробка програм навчання | шт | 1 |  |
| 5.2 | Теоретичне навчання для підготовки до здачі іспитів | шт | 1 |  |
| 5.3 | Практичне навчання операторів безпечним прийомам і методам ведення технологічного режиму та обслуговування обладнання | шт | 1 |  |
| 5.4 | Участь у перевірці знань на право допуску до самостійної роботи | шт | 1 |  |
| 6 | Надання технічної допомоги під час експлуатації блоку гідроочистки дизпалива у протязі 1 місяця |  |  |  |
| 6.1 | з підготовки технологічного обладнання об'єкта до експлуатації | шт | 1 |  |
| 6.2 | із складання, оформлення і ведення звітної документації при експлуатації технологічного обладнання об'єкта | комплект | 1 |  |
| 6.3 | по веденню технологічного процесу | шт | 1 |  |
| 6.4 | відповідно до технологічного регламенту | шт | 1 |  |
| 6.5 | при різних навантаженнях по сировині | шт | 1 |  |
| 6.6 | з виключенням виходу параметрів за критичні значення | шт | 1 |  |
| 6.7 | при нештатних ситуаціях | шт | 1 |  |
| 6.8 | при планових і непланових зупинках і пусках обладнання | шт | 1 |  |
| 6.9 | при аналізі аварійних і позаштатних ситуацій з видачею рекомендацій по дії персоналу, спрямованому на недопущення зазначених ситуацій | шт | 1 |  |
| 6.10 | з виведення обладнання з експлуатації | шт | 1 |  |
| 6.11 | з технічного обслуговування обладнання для підтримки його в технічно справному стані | шт | 1 |  |
| 7 | Технічний звіт |  |  |  |
| 7.1 | Складання технічного звіту про виконану роботу і передача його Замовнику | шт | 1 |  |

- Надані послуги мають відповідати вимогам нормативних документів, вимогам до якості, які звичайно встановлюються для послуг такого виду.

- Термін надання послуг:

-  початок надання послуг –  з моменту передачі будівельного майданчика;

-  закінчення надання послуг – не пізніше 15.09.2016р.

- Місце надання послуг: Шебелинське відділення переробки газу конденсату та нафти (смт. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області, 64220).

- Умови оплати: протягом 30 банківських днів після підписання Сторонами актів наданих послуг.

Додаток №3:

- ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ*

- (подається Учасником на фірмовому бланку)

- Пропозиція № _______ від _______________ 2016 року

Ми, ______________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі закупівлі __________________________відповідно до вимог, що запропоновані Замовником - Публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування" в особі Філії Управління з переробки газу та газового конденсату.

Вивчивши документацію процедури закупівлі та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, уповноважені на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах:

І. Реквізити Учасника:

- Повне найменування Учасника: ____________________________________________________.

- Скорочене найменування Учасника: _________________________________________________.

- Код ЄДРПОУ: ____________________________________________________.

- Юридична адреса: ____________________________________________________.

- Фактична адреса: ____________________________________________________.

- Телефон/факс: ____________________________________________________.

- Електронна адреса: ____________________________________________________.

- Web-сайт (за умови наявності): ____________________________________________________.

- Банківські реквізити: ______________________________________________________________.

- Статус платника податку на прибуток: _______________________________________________.

- Статус платника ПДВ: ____________________________________________________.

- Керівництво (посада, прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон): ___________________.

- Головний бухгалтер (прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон): ___________________.

- Форма власності та юридичний статус Учасника: ______________________________________.

- Назва, юридична та фактична адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації (якщо Учасник виступає у якості філії або дочірнього підприємства): ___________________________________________.

- Особа, що буде підписувати договір (посада, прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон): ___________________________________________.

- Коротка довідка про діяльність: ____________________________________________________.

- Досвід роботи Учасника з ПАТ "Укргазвидобування", в тому числі його філіями (відсутній/наявний з ____ (зазначити ПАТ "Укргазвидобування" або назву філії (-й) з якими була співпраця): _______________________.

- Чи працює Учасник по спрощеній системі бухгалтерської звітності (так/ні): ________

ІІ. Цінова пропозиція:

- Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить:

Ціна пропозиції, без ПДВ, грн.:

Цифрами: _____________________________________

Літерами: _____________________________________

Ціна пропозиції, з ПДВ, грн.:

Цифрами: _____________________________________

Літерами: _____________________________________

- Строк надання послуг/виконання робіт: _____________________________________________.

- Умови оплати: ____________________________________________________.

- Гарантія на роботи/послуги: _____________________________________________.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти днів з дня розкриття  пропозицій, встановленого Вами. Наша  пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Подання нами цієї пропозиції означає, що ми ______________ (назва Учасника), ознайомлені і усвідомлюємо в повній мірі вимоги Замовника, викладені в цій документації процедури закупівлі, в тому числі запропоновані Замовником умови оплати та погоджуємося з ними.

У випадку, коли нами не дотримано вимог Замовника та/або запропоновані послуги/роботи, зміст та умови надання (виконання) яких гірші за ті, які вимагаються Замовником в цій документації процедури закупівлі, надаємо свою згоду на відхилення нашої пропозиції та в подальшому не будемо мати претензій з даного приводу.

Також гарантуємо, що в складі нашої пропозиції, нами надано Замовнику усі документи згідно переліку та вимог до оформлення, зазначених в даній документації процедури закупівлі та в строк встановлений цією документації. В разі подачі вищевказаних документів не в повному обсязі та/або оформлених не відповідно до вимог документації процедури закупівлі та/або з недотриманням встановлених документацією строків надання, надаємо свою згоду на відхилення нашої пропозиції та в подальшому не будемо мати претензій з даного приводу.

__________________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою**

Примітки:

* - Учасник подає свою пропозицію згідно наведеної форми. Учасник не повинен відступати від даної форми.

** - для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність без печатки відповідно до чинного законодавства та фізичних осіб- лише підписом з наданням копії паспорту.

Додаток №4:

Проект договору про закупівлю послуг

##### с.Базилівщина								“___”_______2016р.

Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” що має статус платника  податку на прибуток на загальних умовах, сплачує зведений податок на додану вартість по першій події, в особі ______________________________________________________ Управління з переробки газу та газового конденсату  Публічного акціонерного товариства „Укргазвидобування” _________________________________________________________, (далі - Замовник) з однієї сторони, та  ______________________________________________, (далі - Виконавець), з другої сторони, а разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується на протязі дії договору надати послуги, зазначені в розрахунку вартості надання послуг (далі –Послуги), що додається до Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник – прийняти і оплатити ці послуги.

1.2. Найменування послуг: Ремонтування іншого устатковання (Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи).

1.3. Обсяг, перелік і зміст послуг визначаються розрахунком вартості надання послуг, що є невід’ємною частиною договору та погоджується Сторонами.

2. КІЛЬКІСТЬ ПОСЛУГ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЇХ ЯКОСТІ

2.1 Кількість послуг з: Пуско-налагоджувальних робіт блоку гідроочистки дизпалива Шебелинське ВПГКН визначається згідно розрахунку вартості надання послуг затвердженого обома сторонами (Додаток №1 до договору), в якому зазначаються вид та обсяг послуг який необхідно надати.

2.2. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам державних стандартів.

2.3. Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом __ місяців від дня надання повного обєму послуг Замовнику. (не менше 12 місяців)

2.4. Гарантія якості послуг поширюється на все, що становить результат наданих послуг.

2.5. На недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, складається дефектний акт за підписом обох Сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Виконавець відмовився від складання акту, він оформляється з залученням фахівців спеціалізованих установ. Виконавець відповідає за недоробки, що зумовлені його діяльністю. За несправності, зумовлені неправильною експлуатацією об'єкту, несе відповідальність Замовник.

2.6. Гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків.

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю Послуг наданих згідно техніко-комерційної пропозиції до цього Договору та не може перевищувати _____________ грн. (____________прописом________грн. __ коп.), в тому числі ПДВ – _____________ грн. (___________прописом___ грн. ___ коп.).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3.4. Сторони підтверджують, що ціни визначені в розрахунку вартості надання послуг (Додаток №1) є невід’ємною частиною даного договору, являються звичайними цінами та враховують всі витрати пов’язані з наданням послуг Виконавцем.

3.5. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником рахунка на оплату на протязі 30 банківських днів та на наступних умовах:

- за надані послуги оплату Замовник здійснює на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних послуг, які складаються Виконавцем по мірі готовності окремих послуг.

Остаточний розрахунок здійснюється на підставі актів приймання виконаних послуг на протязі 30 банківських днів після надання послуг в повному обсязі та отримання Замовником актів здачі-приймання виконанних послуг.

Замовник має право затримати остаточні розрахунки за послуги, надані з недоробками і дефектами до їх усунення Виконавцем.

3.6. При розрахунках за обсяги наданих послуг оплачується фактична вартість матеріалів по ціні, яка не перевищує регіональну, фактичні витрати на відрядження по трудомісткості, яка не повинна перевищувати нормативну, та перевезення працівників при умові підтвердження всіх вказаних витрат відповідними розрахунками та бухгалтерськими документами, при цьому вартість готельних послуг погоджується із Замовником.

4. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Строк (термін) надання послуг: згідно Графіку надання послуг затвердженого обома сторонами (Додаток №2 до Договору, який є невід’ємною частиною Договору).

4.2. Початок надання послуг – з моменту  передачі будівельного майданчика.

4.3. Закінчення надання послуг: згідно Графіку надання послуг, але не пізніше 15.09.2016р.

4.4. Місце виконання послуг: Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Андріївка, 64220.

4.5. Для надання послуг Замовник передає Виконавцю будівельний майданчик за адресою: ШВПГКН смт. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області, 64220.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

5.1.2. Приймати надані послуги, у разі відсутності зауважень, згідно з актами  здачі-приймання виконаних послуг.

5.1.3. Передати Виконавцю об’єкт для надання послуг.

5.1.4. Негайно повідомити Виконавця про виявлені під час та/або після прийняття послуг відступи від умов договору або інші недоліки.

5.1.5. Разом з Виконавцем провести випробовування пусконалагодженого об’єкту.

5.1.6. Прийняти  об’єкт та оплатити надані послуги, у разі відсутності зауважень.

5.1.7. Виконати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

5.2. ЗАМОВНИК має право:

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 робочих днів.

5.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

5.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

5.2.5 Представники Замовника мають право бути присутні у процесі надання послуг, для контролю якості та повноти обсягів надання послуг.

5.2.6. Давати певні вказівки щодо способу та строків надання послуг.

5.2.7. Контролювати відповідність обсягу і вартості наданих послуг кошторисам, будівельним нормам і правилам. Контролювати відповідність матеріалів, устаткування і конструкцій-державним стандартам і ТУ.

5.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків при наданні послуг, спричинених Виконавцем, у встановлений строк або доручити виправлення іншій особі за рахунок Виконавця.

5.2.9. Усунути субпідрядника, залученого Виконавцем, від надання послуг.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

5.3.1. Забезпечити надання послуг у строки встановлені цим Договором.

5.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим договором.

5.3.3. Приступити до надання послуг з моменту передачі будівельного майданчика.

5.3.4. Забезпечувати постійний ефективний контроль за наданням послуг на всіх стадіях.

5.3.5. Забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпеки, належного складування матеріалів та устаткування, охорони зовнішнього природного середовища, зелених насаджень та землі під час надання послуг, пожежної безпеки й охорони об’єкта, а також встановити освітлення для надання послуг (в разі необхідності).

5.3.6. Виконувати всі вказівки Замовника з приводу надання послуг відповідно до  будівельних норм і правил, та інформувати Замовника про хід надання послуг, надавати необхідну для цього виконавчу технічну документацію (акти, висновки лабораторій та інші матеріали).

5.3.7. Своєчасно попереджувати про всі обставини, які загрожують якості або придатності результату послуг.

5.3.8. Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації,  призначити осіб, відповідальних за її ведення.

5.3.9. Здійснювати належне ведення журналу виконання робіт, який повинен знаходитись на об’єкті, враховувати вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень, вносити записи про їх усунення до журналу.

5.4.10. Взяти участь в індивідуальному та комплексному випробовуванні об’єкту в цілому.

5.4.11. Передати результат надання послуг, спільно з Замовником ввести об’єкт в роботу в цілому.

5.4.12. Передати разом з результатом надання послуг інформацію щодо експлуатації об’єкту.

5.4.13. Забезпечити утримання і прибирання об’єкту та прилеглої території. Після закінчення надання послуг вивезти за межі об’єкту належне йому майно, сміття.

5.4.14. Податкові накладні надавати в електронній формі, зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних в установлені строки із зазначенням в них наступних податкових реквізитів: Замовник- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», УПГГК; ІПН- 300197726657; місцезнаходження - вул. Кудрявська 26/28, м. Київ, 04053, телефон – 0532 508985. При наданні Замовнику податкової накладної в електронній формі обов’язково вказувати код філії для ШВПГКН: 62 (шістдесят два).

5.5.15. Виконати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

5.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

5.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

5.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 робочих днів.

5.4.4. Вносити пропозиції Замовнику щодо надання послуг та оформлення документації.

5.4.5. За письмовою згодою Замовника залучати до надання послуг інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої діяльності. Виконавець зобов’язаний надавати Замовнику  інформацію про  предмет  договору,  найменування і адресу субпідрядника та інформувати Замовника про виконання умов  договору субпідрядником.

5.4.6. За письмовим погодженням із Замовником використовувати окремі приміщення об’єкту до його здачі для розміщення своїх працівників і працівників субпідрядників, які приймають участь у наданні послуг, складування матеріальних цінностей.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

6.1. Приймання - передача послуг за даним Договором здійснюється  відповідно до вимог  чинного  законодавства.

6.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Виконавця, усуваються ним за власний рахунок і в передбачені дефектним актом строки. При відмові Виконавця від усунення недоробок Замовник має право виконати це усунення самостійно або силами третьої особи з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Виконавця.

6.3.Виконавець зобов’язаний після надання всього об’єму послуг, разом з актом здачі - приймання виконаних послуг, подавати Замовнику виконавчу документацію. При передачі Замовнику виконавчої документації Виконавець засвідчує її підписом відповідальної особи і печаткою організації.

6.4. Після закінчення надання послуг Виконавець, протягом  п’яти днів зобов’язаний звільнити  об’єкт від техніки, невикористаних матеріалів, сміття.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. У випадку невиконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику всі збитки, що завдані йому таким невиконанням.

7.3. У разі порушення з вини Виконавця строків надання послуг, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 5% від вартості послуг з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення.

7.4. За неякісне надання Виконавцем послуг він сплачує штраф у розмірі 20% від вартості неякісно наданих послуг та компенсує вартість неякісно наданих послуг або безоплатно усуває недоліки.

7.5. В разі прострочення Виконавцем строку надання послуг, Замовник має право відмовитись від приймання наданих послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.6. Виконавець несе відповідальність за безпечне надання послуг, додержання трудової і технологічної дисципліни, правил і інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії і гігієни праці та за завдання шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб.

7.7. За порушення строків оплати Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

7.9. Якщо Виконавець не зареєстрував, неправильно або несвоєчасно зареєстрував податкову накладну в системі електронного адміністрування податку на додану вартість чи вчинив інші дії/бездіяльність, в результаті чого Замовник втратив права на податковий кредит, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% від суми операції по якій не зареєстровано, неправильно або несвоєчасного зареєстровано податкову накладну. Такий штраф Виконавцем сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Замовником.

8. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Виконання сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинено в разі настання обставин непереборної сили: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.

8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох робочих днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується документом, виданим уповноваженим державним органом.

8.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 90 календарних днів поспіль, сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної сторони не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

8.5. Настання форс-мажорних обставин та розірвання Договору не звільняє Сторони від проведення розрахунків.

9.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 15.09.2016р., а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.

9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один зберігається у Виконавця, а другий – у Замовника.

10. УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Усі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. У випадку якщо в період строку дії Договору про закупівлю зазначений догорів не виконаний Виконавцем чи виконаний ним не у повному обсязі та Замовник виявив послуги, які є предметом Договору про закупівлю, за ціною, меншою ніж ціна зазначена в Договорі про закупівлю та обсягах, зазначених в Договорі закупівлі, Замовник направляє Виконавцю лист з пропозицією внесення до Договору змін щодо зменшення ціни послуг Договору  закупівлі в частині не виконаний Виконавцем до ціни послуг, виявленої Замовником, та проект додаткової угоди про внесення таких змін до Договору про закупівлю, підписаний Замовником. Виконавець протягом трьох робочих днів з дня отримання листа Замовника з пропозицією внесення змін до Договору та проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору про закупівлю, зобов’язаний підписати та повернути Замовнику додаткову угоду про внесення змін до Договору про закупівлю. У випадку якщо Виконавець не повернув Замовнику підписану Виконавцем додаткову угоду у строк, зазначений в цьому пункті, Замовник має право розірвати Договір про закупівлю в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків Виконавцю.

11.2. У випадках, непередбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною, про що повинно бути вказано в них, і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін і скріплені печатками.

11.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.5. Даний Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один зберігається у Виконавця, а другий – у Замовника.

11.6. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.7. Кожна з Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

11.8. Кожна з Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону про ліквідацію чи реорганізацію, зміну своїх банківських реквізитів, місцезнаходження, статусу платника податків протягом 3-х робочих днів з моменту таких змін.

11.9. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін за умови дотримання положень чинного законодавства, що оформляється додатковою угодою в формі Додатку до цього Договору.

11.10. При зміні адреси, банківських реквізитів Сторони повинні  письмово  повідомити про такі зміни іншу сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зміни.

12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Виконавець  зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Замовника надати Замовнику інформацію про ланцюжок власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №3 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Виконавця, включаючи вигодонабувачів  (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Виконавець зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Замовнику.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Виконавця, і направляється на адресу Замовника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Замовником поштового відправлення.

12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12.8. У разі відмови Виконавця  від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному у формі Додатку №3 до цього Договору Замовник має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.  Договір припиняє свою дію  через  5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.10. Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток №1 – Розрахунок вартості надання послуг.

Додаток №2 – Графік надання послуг (форма).

Додаток №3 – Форма. Інформація про власників контрагента включаючи вигодонабувачів (в тому числі кінцевих).

Додаток №4 – Технічне завдання

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 Код ЄДРПОУ: 30019775 ІПН 300197726657 свідоцтво платника ПДВ №200102860 ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ З ПЕРЕРОБКИ ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Адреса: 39420, Полтавська обл., Машівський р-н, с.Базилівщина, вул.Польова, 6 тел. (0532) 50-89-88; факс (0532) 50-89-86 код ЄДРПОУ 25976423 р/р 26006300726669 в Філії – Полтавському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 331467 |  |
| ________________ М.П. | ________________ М.П. |

Додаток 1

до договору №

Розрахунок вартості надання послуг

По об’єкту  «Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи» в наступному обсязі:

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приймання виконаних монтажних робіт для проведення пусконалагоджувальних робіт |  |  |  |
| 1.1 | Перевірка зовнішнім оглядом стану змонтованого технологічного обладнання та трубопроводів установки з метою визначення готовності до проведення підготовчих і пусконалагоджувальних робіт, а також з метою виявлення видимих пошкоджень і дефектів обладнання, трубопроводів та арматури | шт | 1 |  |
| 1.2 | Перевірка наявності на трубопроводах та відповідності проекту розташування врізок (бобишок) для установки приладів КВПіА, згідно проекту | шт | 1 |  |
| 1.3 | Перевірка наявності та якості монтажу нерухомих опор трубопроводів згідно з вимогами проекту | шт | 1 |  |
| 1.4 | Перевірка відсутності зазорів між рухомими опорами трубопроводів і несучими металоконструкціями | шт | 1 |  |
| 1.5 | Перевірка відсутності тупикових ділянок і «мішків» на трубопроводах | шт | 1 |  |
| 1.6 | Перевірка наявності врізок повітряників (дренажів) в крайніх верхніх (нижніх) точках трубопроводів | шт | 1 |  |
| 1.7 | Перевірка відсутності натягів у вузлах кріплення трубопроводів до штуцерів насосного обладнання | шт | 1 |  |
| 1.8 | Перевірка центрування насосного устаткування насосного обладнання | шт | 1 |  |
| 1.9 | Перевірка наявності можливості підготовки технологічного обладнання до пуску | шт | 1 |  |
| 1.10 | Перевірка проведення тарування запобіжних клапанів на установці тиску згідно проекту | шт | 1 |  |
| 1.11 | Складання (при необхідності) актів на виявлені дефекти, переліків неякісно виконаних робіт і підготовка технічних рішень щодо усунення виявлених дефектів, порушень і невідповідностей. | комплект | 1 |  |
| 2 | Розробка організаційно-технічної, експлуатаційно-технічної, пускової документації |  |  |  |
| 2.1 | Розробка організаційно-технічної документації |  |  |  |
| 2.1.1 | Розробка графіку виконання підготовчих і пусконалагоджувальних робіт | шт | 1 |  |
| 2.1.2 | Розробка комплексної програми поетапного пуску об’єкта, з урахуванням технологічної послідовності | шт | 1 |  |
| 2.2 | Розробка експлуатаційно-технічної документації |  |  |  |
| 2.2.1 | Розробка режимної карти | шт | 1 |  |
| 2.2.2 | Розробка інструкції з безпечної експлуатації | шт | 1 |  |
| 2.3 | Розробка пускової документації |  |  |  |
| 2.3.1 | Розробка схем і програм продувки обладнання і трубопроводів | комплект | 1 |  |
| 2.3.2 | Розробка схем і програм промивки обладнання і трубопроводів | комплект | 1 |  |
| 2.3.3 | Розробка схем і програм індивідуальних випробувань і повузлової обкатки обладнання і трубопроводів | комплект | 1 |  |
| 2.3.4 | Розробка інструкції з пуску устаткування блоку гідроочистки дизпалива | шт | 1 |  |
| 2.3.5 | Розробка програм додаткових випробувань на щільність (герметичність) | комплект | 1 |  |
| 2.3.6 | Розробка програм і схем інертизації системи перед пуском | комплект | 1 |  |
| 2.3.7 | Розробка схем встановлення заглушок (схем відключення) при постадійному пуску | комплект | 1 |  |
| 2.3.8 | Розробка переліку додаткового обладнання, матеріалів, врізок і пристосувань, необхідних для проведення ПНР | шт | 1 |  |
| 2.3.9 | Розробка програми прийому робочих середовищ та енергоресурсів | шт | 1 |  |
| 2.3.10 | Розробка графіку проведення аналітичного контролю на час пуску | шт | 1 |  |
| 3 | Керівництво при проведенні підготовчих робіт |  |  |  |
| 3.1 | прийманням індивідуальних випробувань систем, обладнання, технічних пристроїв і арматури | шт | 1 |  |
| 3.2 | прийманням випробувань обладнання і трубопроводів на щільність (герметичність) | шт | 1 |  |
| 3.3 | проведенням продувки обладнання і трубопроводів | шт | 1 |  |
| 3.4 | проведенням промивки обладнання і трубопроводів | шт | 1 |  |
| 3.5 | підготовкою до проведення і повузловою обкаткою насосного обладнання на інертних і робочих середовищах | шт | 1 |  |
| 3.6 | перевіркою готовності систем забезпечення роботи установки гідроочистки дизпалива до проведення пусконалагоджувальних робіт, в т.ч. засобів зв'язку, сигналізації, пожежогасіння, наявності навченого персоналу Замовника | шт | 1 |  |
| 3.7 | перевіркою роботи КВП і А | шт | 1 |  |
| 3.8 | перевіркою системи ПАЗ | шт | 1 |  |
| 3.9 | Супровід при завантаженні каталізатора, інертних шарів в реактор | шт | 1 |  |
| 3.10 | Проведення пусконалогоджувальних робіт 2 (двох) насосних агрегатів SUNDYNE LMV-311Z |  |  |  |
| 3.10.1 | Перевірка відсутності натягів в вузлах кріплення трубопроводів до штуцерів корпусів насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.2 | Перевірка центрування валів електродвигунів і насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.3 | Перевірка готовності до роботи систем змащування і охолодження | шт | 1 |  |
| 3.10.4 | Перевірка заправки насосів мастильними та ущільнювальними рідинами | шт | 1 |  |
| 3.10.5 | Перевірка наявності тимчасових фільтрів на всмоктувальних трубопроводах | шт | 1 |  |
| 3.10.6 | Перевірка наявності, підключення та включення в роботу приладів КВП і А | шт | 1 |  |
| 3.10.7 | Перевірка наявності в необхідній кількості обкаточних середовищ і готовності технологічного контуру до проведення випробування насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.8 | Перевірка виконання всіх підготовчих процедур, передбачених паспортом заводу-виготовлювача насоса | шт | 1 |  |
| 3.10.9 | Контроль проведення індивідуальних випробувань насосного обладнання та приймання результатів індивідуальних випробувань на нейтральних середовищах |  |  |  |
| 3.10.9.1 | Перевірка відсутності сторонніх шумів при роботі насосів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.2 | Перевірка відповідності робочих характеристик насосів - паспортними даними | шт | 1 |  |
| 3.10.9.3 | Контроль температури і вібрації підшипникових вузлів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.4 | Контроль відсутності витоків перекачуваних середовищ у вузлах ущільнення валів, фланцевих з'єднаннях, місцях встановлення датчиків КВП, по корпусу насосних агрегатів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.5 | Контроль струмового навантаження електродвигуна в період обкатки насосних агрегатів | шт | 1 |  |
| 3.10.9.6 | Фіксація робочих характеристик насосів на момент закінчення випробувань, оформлення актів індивідуальних випробувань | шт | 1 |  |
| 4 | Керівництво при проведенні пусконалагоджувальних робіт |  |  |  |
| 4.1 | Випробування обладнання на робочих або інертних середовищах |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведення налагодження і регулювання подачі енергоресурсів та інертних середовищ на окремі блоки з наладкою циркуляції | шт | 1 |  |
| 4.1.2 | Проведення перевірки роботи основного і резервного устаткування, а також запірної, регулюючої арматури та виконавчих механізмів в ручному режимі | шт | 1 |  |
| 4.1.3 | Створення робочого тиску (розрідження) і перевірка ступеня надійності утримання робочих параметрів | шт | 1 |  |
| 4.1.4 | Налагодження і регулювання технологічних потоків з перевіркою роботи обладнання, систем контролю і сигналізації граничних значень технологічних параметрів, їх регулювання для всіх апаратів та комунікацій | шт | 1 |  |
| 4.1.5 | Перевірка синхронної однозначності показань приладів різних рівнів (устаткування-місцевий щит-операторна) | шт | 1 |  |
| 4.2 | Комплексне випробування обладнання на робочих середовищах |  |  |  |
| 4.2.1 | Налаштування, регулювання і налагодження технологічного процесу окремих стадій в комплексі з системами управління, суміжними стадіями, синхронізація роботи устаткування і систем автоматизації | шт | 1 |  |
| 4.2.2 | Виявлення неполадок і дефектів і контроль за їх усуненням | шт | 1 |  |
| 4.2.3 | Прийом на установку робочих середовищ | шт | 1 |  |
| 4.2.4 | Відпрацювання і стабілізація технологічного режиму, аналіз якісних показників продукції з виведенням процесу на можливі (проектні, оптимальні) параметри | шт | 1 |  |
| 4.2.5 | Напрацювання дослідних партій продукту і виведення процесу на стійкий технологічний режим | шт | 1 |  |
| 4.2.6 | Аналіз роботи установки під час комплексного випробування і налагодження; виявлення дефектів; підготовка переліку зауважень і технічних рішень, спрямованих на їх усунення | шт | 1 |  |
| 4.2.7 | Пуск установки і керівництво веденням технологічного процесу при проведенні промислових випробувань протягом 72 годин безперервної роботи на стійкому режимі, з оформленням акту про закінчення комплексного випробування | шт | 1 |  |
| 5 | Проведення навчання експлуатаційного персоналу з підготовкою до здачі іспиту на допуск до самостійної роботи |  |  |  |
| 5.1 | Розробка програм навчання | шт | 1 |  |
| 5.2 | Теоретичне навчання для підготовки до здачі іспитів | шт | 1 |  |
| 5.3 | Практичне навчання операторів безпечним прийомам і методам ведення технологічного режиму та обслуговування обладнання | шт | 1 |  |
| 5.4 | Участь у перевірці знань на право допуску до самостійної роботи | шт | 1 |  |
| 6 | Надання технічної допомоги під час експлуатації блоку гідроочистки дизпалива у протязі 1 місяця |  |  |  |
| 6.1 | з підготовки технологічного обладнання об'єкта до експлуатації | шт | 1 |  |
| 6.2 | із складання, оформлення і ведення звітної документації при експлуатації технологічного обладнання об'єкта | комплект | 1 |  |
| 6.3 | по веденню технологічного процесу | шт | 1 |  |
| 6.4 | відповідно до технологічного регламенту | шт | 1 |  |
| 6.5 | при різних навантаженнях по сировині | шт | 1 |  |
| 6.6 | з виключенням виходу параметрів за критичні значення | шт | 1 |  |
| 6.7 | при нештатних ситуаціях | шт | 1 |  |
| 6.8 | при планових і непланових зупинках і пусках обладнання | шт | 1 |  |
| 6.9 | при аналізі аварійних і позаштатних ситуацій з видачею рекомендацій по дії персоналу, спрямованому на недопущення зазначених ситуацій | шт | 1 |  |
| 6.10 | з виведення обладнання з експлуатації | шт | 1 |  |
| 6.11 | з технічного обслуговування обладнання для підтримки його в технічно справному стані | шт | 1 |  |
| 7 | Технічний звіт |  |  |  |
| 7.1 | Складання технічного звіту про виконану роботу і передача його Замовнику | шт | 1 |  |
|  | Всього |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток №2 до договору №________ від "____"_________2016р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФОРМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графік надання послуг Ремонтування іншого устатковання (Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Найменування послуг | Строк виконання послуг, календарних місяців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Початок - після передачі майданчика; закінчення - до 15.09.2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПІДПИСИ СТОРІН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замовник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавець: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток № 3

до договору №______ від ”___”_____________ 2016р.

Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів

(в тому числі кінцевих)

(ФОРМА)

(станом на “___”________20___р.)

| № п/п | Контрагент (ІПН та вид діяльності) | Інформація про власників контрагента, вигодонабувачів (в тому числі кінцевих) ПІБ, паспортні дані, ІПН) | Підтверджуючі документи (найменування, реквізити) |
| --- | --- | --- | --- |

Достовірність та повноту інформації підтверджую.

«___» __________ 20____р.  	       ___________________________________________________

(підпис особи – уповноваженого представника-контрагента)

М.П.

Додаток №5:

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції процедури закупівлі

1. Ціни вказуються із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат необхідних для виконання договору на умовах визначених цією документацією.

2. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій для надання послуг та самостійно несе всі витрати пов’язані з їх отриманням.

3. Якщо ціна пропозиції не включає будь-яких витрат Учасника, про які зазначається в цій документації , такі витрати покладаються на Учасника.

4. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

5. Вартість послуг має включати вартість матеріалів, необхідних для надання послуг та досягнення заданих технічних параметрів.

6. Усі витрати, що Переможець процедури закупівлі передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховані в загальній ціні Пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

7. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції процедури закупівлі не відшкодовуються Замовником (в тому числі і у разі відміни процедури закупівлі).

8. В складі своєї пропозиції Учасник повинен надати розрахунок ціни у друкованому вигляді на надання послуг: «Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи».

При проведенні розрахунків оплачується фактичні витрати на відрядження по трудомісткості, яка не повинна перевищувати нормативну (з розрахунку 150,0 грн на добу), та перевезення працівників при умові підтвердження всіх вказаних витрат відповідними розрахунками та бухгалтерськими документами, при цьому вартість готельних послуг погоджується із Замовником.

9. Вартість послуг за пропозицією визначається розрахунком вартості надання послуг складеного Учасником, відповідно до норм .

10. Розрахунки вартості надання послуг мають надаватися в паперовому вигляді та додатково на електронному носії.

Електронні розрахунки мають повністю співпадати з друкованою формою.

Додаток №6:

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ:

Найменування (повна назва) учасника: __________________

Організаційно-правова форма: __________________

Основні власники / засновники: __________________

Орган державної реєстрації: __________________

Номер і дата реєстрації: __________________

ЄДРПОУ: __________________

ІПН: __________________

Статус платника податків: __________________

Адреса учасника:

Юридичний: __________________

Фактичний: __________________

Телефон факс: __________________

E-mail: __________________

Афілійовані організації /гілка власників: __________________

Дата та номер ліцензії, найменування органу, що її видав: __________________

Якщо Ваша компанія, її філії або дочірні компанії працюють або працювали з ПАТ «Укргазвидобування» або його філіями, перерахуйте такі: __________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК:

Назва банку контрагента: __________________

Адреса банку: __________________

Телефон / факс банку: __________________

Номер рахунку контрагента: __________________

МФО: __________________

Дані про осіб, які мають право підпису, щодо яких відсутні судові рішення про дискваліфікацію:

1. Посада __________________

П.І.Б. __________________

Число, місяць і рік народження __________________

паспорт: серія _________ номер ______________ виданий _______________ р

Ким виданий паспорт __________________

2. Посада __________________

П.І.Б. __________________

Число, місяць і рік народження __________________

паспорт: серія ___________ номер _____________ виданий ________________ р

Ким виданий паспорт __________________

3. Посада __________________

П.І.Б __________________

Число, місяць і рік народження __________________

паспорт: серія _________ номер _____________ виданий ___________________ р

Ким виданий паспорт __________________

Примітки:

- Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

-Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та відсутність підстав для відхиленні пропозицій і та готовий надати підтверджуючі документи.

ПАТ «Укргазвидобування» має право на перевірку всіх відомостей, зазначених в анкеті.

Дата заповнення підпис П.І.Б.

Виконавець П.І.Б.

Додаток №7:

Антикорупційне застереження

Ми, ______________________ (назва Учасника), цим повідомляємо про свою згоду підписати зі своєї сторони антикорупційне застереження наступного змісту:

1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

4. З метою проведення антикорупційних перевірок Постачальник  зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Покупця надати Покупцю  інформацію про ланцюжок власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №_ до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів  (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Постачальник  зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Покупцю.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Постачальника, і направляється на адресу Покупця шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Покупцем поштового відправлення.

5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

8. У разі відмови Постачальника  від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеної у формі Додатку №_ до цього Договору Покупець має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформацією із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.  Договір припиняє свою дію  через  5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

10 Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

_____________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

Примітки:

* - для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність без печатки відповідно до чинного законодавства та фізичних осіб- лише підписом з наданням копії паспорту.

Додаток №8:

Фірмовий бланк Учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: 33.19.1- Ремонтування іншого устатковання (Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи).

## Відомості про досвід виконання аналогічних договорів

| № п/п | Предмет договору | Найменування замовника, адреса та контактний телефон/факс замовника, контактна особа | Сума завершеного договору або частки поточного (на дату надання відомостей), грн. | Дата укладання / завершення (місяць, рік), відсоток виконання | Роль (генпідрядник, субпідрядник, партнер) і обсяг робіт за договором, % | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1) У даній формі наводяться відомості про досвід виконання договорів, аналогічних за обсягом, термінами, складу та іншим характеристикам тим, які вказані документації закупівлі.

2) Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника.

Додаток №9:

Фірмовий бланк учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: 33.19.1- Ремонтування іншого устатковання (Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи).

Відомості про кадрові ресурси

| № п/п | Найменування показника | Кількість осіб | Кваліфікація (розряд, категорія тощо) | Кількість осіб, які учасник збирається використовувати при виконанні договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Керівництво |  |  |  |
|  | Адміністрація |  |  |  |
|  | Фахівці/спеціалісти/робітники* * у відповідності до предмету закупівлі вказується фах |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1) У даній формі наводяться відомості про робітників, фахівців, спеціалістів, що знаходяться у штаті учасника (або працюють на інших законних засадах) та про тих, що будуть залучені до виконання договору.

- 2) Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки Учасника.

- Додаток №10:

Фірмовий бланк учасника

Номер та найменування предмету закупівлі: 33.19.1- Ремонтування іншого устатковання (Шебелинське ВПГКН. Будівництво блоку гідроочистки дизпалива продуктивністю 150 тис.тн/рік. Пуско-налагоджувальні роботи).

## Відомості про матеріально-технічні ресурси

| № п/п | Найменування | Марка, модель | Рік випуску | Належність (власний, орендований) | Кількість одиниць | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________

(підпис, М.П.)

____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що підписала, посада)

- Інструкція щодо заповнення:

- 1). У даній формі перераховуються матеріально-технічні ресурси, які будуть використані при виконанні договору.

- 2). Форма відомостей має бути підписана керівником та скріплена відбитком печатки учасника.

- Додаток №11:

- ДЕКЛАРАЦІЯ

про прийняття умов проведення процедур закупівель

______________________ (далі – Учасник) повністю та беззастережно підтверджує, що ознайомлений

(назва Учасника)

з правилами проведення процедури закупівлі, установленими ПАТ «Укргазвидобування», а також цілком усвідомлює та погоджується, що зазначені процедури закупівлі проводяться відповідно до затвердженого ПАТ «Укргазвидобування» внутрішнього Порядку закупівель товарів, робіт та послуг. Учасник підтверджує, що процедура закупівлі, в якій він має намір прийняти участь, не підпадає під дію законів України «Про публічні закупівлі», «Про здійснення державних закупівель» та повністю відповідає нормам чинного законодавства України.

У зв’язку з цим, Учасник усвідомлює, що будь-які правові наслідки, пов'язані з процедурою проведення ПАТ «Укргазвидобування» закупівлі, у тому числі в частині її оскарження, не регулюються зазначеними вище законодавчими актами.

Претензії та зауваження до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого ПАТ «Укргазвидобування»,  відповідно до якого проводиться закупівля, у Учасника відсутні.

Учасник підтверджує, що ознайомлений з його правом у встановленому ПАТ «Укргазвидобування» порядку звернутися зі скаргою до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування».

___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*-Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)